УТВЕРЖДЕНО

Приказ от   01.09.2014   №

Директор МБОУ ДР «Мирненская СОШ № 11»

_________________ Е. Ф. Король

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в МБОУ ДР «Мирненская СОШ № 11»

на 2015 – 2016 учебный год

| Шаг 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |
| --- | --- |
| Шаг 2 | Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы (создание условий для введения ФГОС ООО) |
| Шаг 3 | Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений |
| Шаг 4 | Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО |
| Шаг 5 | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе |

| РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  | Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2015 |  |  |  |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2015 |  |  |  |  |  | Положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь –февраль 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2015 |  |  |  |  |  | План работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 Определение изменений и дополнений в образовательную систему (создание условий для введения ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2015 |  |  |  |  | Банк нормативно-правовых документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОСООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: - Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» - Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО » и приложения: - Приказ «О введении новых должностных инструкций» - Приказ «Об утверждении списка программ, учебников и УМК для использования в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году при переходе на ФГОС ООО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2015 |  |  |  |  | Приказы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка учебного плана на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До мая 2015 |  |  |  |  | Учебный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление списка программ, учебников и УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2015 |  |  |  |  | Список программ и учебников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и изучение примерных и авторских программ учебных предметов учителями и руководителями МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь –февраль 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО: - проведение учебного семинара для руководителей предметных МО и учителей-предметников по разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО (изучение письма МОН КК от 26.07.2013 № 47-10886/13-14) - разработка рабочих программ по учебным предметам - утверждение рабочих программ по учебным предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | февраль 2015 май-июнь 2015 июнь 2015 |  |  |  |  | Рабочие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение особенностей организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2014 – январь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание проекта программы внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов на 2015 – 2016 уч. год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2015 |  |  |  |  | Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август 2015 |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май-июнь 2015 |  |  |  |  | Проект ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2015 |  |  |  |  | ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание кадровых условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь-декабрь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление списка педагогических работников для осуществления перехода на ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году: - учителя-предметники, работающие в 5-х классах - педагог-психолог - классные руководители 5-х классов - педагоги дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2015 |  |  |  |  | Список педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение педагогическими работниками дистанционных курсов повышения квалификации по ФГОС и на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  | Удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август 2015 |  |  |  |  | Должностные инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание финансово-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание материально – технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, соответствующими ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение электронных образовательных ресурсов по предметам, наличие доступа к ЭОР в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание психолого-педагогических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС педагогом-психологом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  | Свидетельство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение п. 18.2.4 ФГОС ООО о программе коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение программы коррекционной работы на 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До апреля 2015 года |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-методические условия (создание информационно-образовательной среды и учебно-методического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  | Страница на сайте ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана методической работы, обеспечивающего подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август 2015 |  |  |  |  | План метод. работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3 Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект |  |  |  | Ответственный |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Месяцы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочих предметных программ по предметам |  |  |  | Донец Н. П. руководители ШМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы внеурочной деятельности. |  |  |  | Сбитнева Н. Д. Донец Н. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана на 2015 – 2016 уч. год |  |  |  | Донец Н. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  | Сбитнева Н. Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы |  |  |  | Мажиева З. С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка локальных актов |  |  |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ООП ООО |  |  |  | Донец Н. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятие |  | Примерные сроки |  | Ответственные |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО |  | Февраль 2015 |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ и положение о рабочей группе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  | Январь 2015 |  | Король Е. Ф. Донец Н. П. Сбитнева Н. Д. Поршина Т. К. Бойченкова Н. В. |  |  |  |  | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совещание при директоре |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы» |  | Май 2015 |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол педсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО |  | Май – июнь 2015 |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО учителей основной школы. |  | В течение года |  | Донец Н.П. руководители МО |  |  |  |  | Изучение основных положений ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы заседаний МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО |  | В течение уч. года |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Ликвидация профессиональных затруднений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация участия пед. работников в семинарах по ФГОС ООО |  | В течение года |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Научно-методическое сопровождения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы семинаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение учебного плана ОО |  | Февраль-март 2015 |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Наличие учебного плана ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план, приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации |  | Март-апрель 2015 |  | Сбитнева Н. Д. |  |  |  |  | Наличие Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа, приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение программы коррекционной работы |  | Март- апрель 2015 |  | Мажиева З. С. |  |  |  |  | Наличие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа, приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО |  | Март-апрель 2015 |  | Донец Н. П. Сбитнева Н. Д. |  |  |  |  | Наличие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы, приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов |  | Март-апрель 2015 |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Наличие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программы, приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение ООП ООО |  | Апрель-май 2015 |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  | Создание ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООП ООО, приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО |  | В течение уч. года |  | Донец Н. П. |  |  |  |  | Определение возможных психологических рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План работы психолога |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ |  | Август 2015 |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мониторинг введения ФГОС ООО |  | В течение уч. года |  | Администрация |  |  |  |  | Диагностические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План ВШК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализ кадрового обеспечения, составление списка педагогических работников для реализации ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |  | Январь 2015 |  | Донец Н. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Список |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС на базе ККИДППО |  | В течение года |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | план курсовой подготовки, приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения |  | Август 2015 |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | Информаци-онная справка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |  | В течение уч. года |  | Король Е. Ф. Прядко О. В. |  |  |  |  | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  |  |  |  |  |  |  |  | Информаци-онная справка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |  | В течение года |  | Саидова М. И. |  |  |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие страницы на сайте ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС |  | Май 2015 |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  | Выявление уровня готовности ОО к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | справка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) |  | Сентябрь 2015 |  | Король Е. Ф. |  |  |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект контроля |  |  |  |  | Субъект контроля |  |  |  | Сроки контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методы сбора информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сроки |  |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень освоения педагогами ФГОС ООО |  |  |  |  | Педагоги |  |  |  | В течение уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование, тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами |  |  |  |  | Материально-технические ресурсы |  |  |  | В течение уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект Образовательной программы: разработка рабочих программ по предметам, модели внеурочной деятельности, учебного плана, программы воспитания и социализации, программы коррекционной работы, системы оценки планируемых результатов. |  |  |  |  | Образовательный процесс |  |  |  | В течение уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  | Устав ОО, локальные акты |  |  |  | Август 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. |  |  |  |  | Локальные акты |  |  |  | Август 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы |  |  |  |  | Оснащенность материально-техническими ресурсами |  |  |  | В течение уч. года |  |  |  |  |  | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |